РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСНОЛУЧСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2013г.	       №   34                            х.Красный Луч

Об утверждении отчёта о

реализации муниципальной

долгосрочной целевой программы

«Культура Краснолучского сельского

поселения Октябрьского района 2010 – 2014

годы» за 2012 год .

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения  от 19.09.2011 № 99 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2010 – 2014 годы» за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальнику финансово – экономической службы Е.Н.Балло.

Глава Краснолучского

сельского поселения                                                А.А.Алентьев

Приложение

к постановлению

Администрации

Краснолучского сельского поселения

от  20.02.2013г.

№  7

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Краснолучского сельского поселения

Октябрьского района на 2010-2014 годы» по состоянию на 1 января 2013г.

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | мунципальный заказчик - главный распоряди- тель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения об утверждении Программы | Уточнен- ный план ассигно- ваний на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 4982,1 | 4982,1 | 4962,1 | 20,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 35,2 | 35,2 | 15,2 | 20,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4891,9 | 4891,9 | 4891,9 | -------- |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 55,0 | 55,0 | 55,0 | -------- |
| 1. | Мероприятие N 1 «Организация культурно – досуговых мероприятий на базе культурно – досуговых учреждений» | 2011 год. | Администрация Краснолучского сельского поселения | Всего | 4382,5 | 4382,5 | 4382,5 | ------- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4382,5 | 4382,5 | 4382,5 | ------- |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие N 2 «Создание и организация работы любительских коллективов народного художественного творчества» | 2011 год. | Администрация Краснолучского сельского поселения | Всего | 55,0 | 55,0 | 55,00 | ------ |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 55,0 | 55,0 | 55,0 | ------ |
| 43 | Мероприятие N 3 «Библиотечное обслуживание населения» | 2011 год. | Администрация Краснолучского сельского поселения | всего | 544,6 | 544,6 | 524,6 | 20,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 35,2 | 35,2 | 15,2 | 20,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 509,4 | 509,4 | 509,4 | ------- |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Пояснительная записка

к отчёту  об исполнении муниципальной долгосрочной целевой программы

«Культура  Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 годы»

за 2012 год

1.Общие положение

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура  Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 годы»

утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 09.04.2010. № 157

Общий  объем  программы в 2011г. составил 4982,1 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  4891,9 тыс.руб.,

- средства федерального бюджета 35,2 тыс.руб.,

- средства внебюджетные источники 55,0 тыс.руб.

Исполнение программы в целом составило 99%.

2. Исполнение программных мероприятий

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура  Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 годы»

в 2012г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Организация культурно – досуговых мероприятий на базе культурно – досуговых учреждений.

Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения дополнительного образования в 2011 г.: плановые показатели которого составили: всего – 4382,5 тыс.руб., из них 4382,5 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 4382,5 тыс.руб., из них 4382,5 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

2. Создание и организация работы любительских коллективов народного художественного творчества.

Финансовое обеспечение муниципального задания учреждения дополнительного образования в 2012 г.: плановые показатели которого составили: всего – 55,0 тыс.руб., из них 55,0 тыс.руб. средств внебюджетных  
источников. Кассовый расход в целом составил: 55,0 тыс.руб., из них 55,0 тыс.руб. -  внебюджетных источников.

Исполнение  составило 100%

2. Организация библиотечного обслуживания.

Финансовое обеспечение муниципального задания библиотечным учреждениям в 2011 г.:

- плановый показатель составил – 544,6 тыс.руб., из них:

- 509,4 тыс.руб. - средства местного бюджета,

- 35,2 тыс.руб. - средства федерального бюджета,

Кассовый расход в 2011 г. составил: 544,6 тыс.руб., из них 509,4 тыс.руб. - средства местного бюджета, 35,2 тыс.руб.- средства федерального бюджета.

Исполнение программных показателей в целом составило 100%.

3. Анализ эффективности реализации программы.

- Показатель удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в работе любительских объединений, составляет 95,0 %; увеличение по сравнению с 2011 годом на 24%

- Показатель количество экземпляров библиотечного фонда библиотек в расчёте на 1 000 человек составляет 993 экземпляров, выполнение 102% по сравнению 2010г.;

- Показатель количество посещений библиотек составляет 1607 человек в год, увеличение показателя по сравнению с 2010 г. составляет 1%;

- Показатель «количество клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества»

2010г. - 22  , 2011г. - 23, увеличение составляет 4%.

Показатель «количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества» 2010г.71 -  человека, 2011г. - 80, увеличение составляет 3%.

- Показатель количество культурно-досуговых мероприятий составляет 395 мероприятий в год, увеличение показателя по сравнению с 2011 г. составляет 1%;

- Показатель количество посетителей культурно-досуговых мероприятий составляет 695 человек в год, увеличение показателя по сравнению с 2011 г. составляет 1%;

- Показатель «количество обучающихся в учреждении дополнительного образования детей», в соответствии с муниципальным заданием исполнение данного показателя составляет 100% (план – 100 чел., факт –100 чел.).

- Показатель удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) составляет –80%, исполнение – 80%

Начальник финансово-экономической

службы	Е.Н.Балло