- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСНОЛУЧСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015   				       № 86                                  х.Красный Луч

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2014 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 02.09.2013 № «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснолучского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Краснолучского  сельского поселения                                 		А.А.Алентьев

Приложение

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 25.02.2015   г. № 86

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы Краснолучского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»

за 2014 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 30.09.2013. № 226.

Основными целями по реализации Программы в 2014 году являются:

- уменьшение количества пожаров,

-снижение риска возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций,

-снижение числа травмированных и погибших на пожарах,

-сокращение материальных потерь от пожаров,

-создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан,

- улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

-улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

-повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Общий объем программы в 2014г. составил 88,3 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета 88,3 тыс. руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

- Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» в 2014г. осуществлялась по следующим направлениям:

- В рамках реализации программы решались следующие задачи:

- -пополнение материально технической базы по противопожарным мероприятиям;

- -обучение населения и руководителей предприятий и учреждений на случай действия при ситуации ГО и ЧС;

- -противопожарные мероприятия (опашка хуторов);

- -оповещение населения через средства массовой информации.

- Бюджетные средства направлялись на:

- - Оплата SMS - сообщений;

- - Обучение в области ГО и ЧС;

- -Организация работы поисково-спасательного подразделения, обслуживающего территории и потенциально-опасные объекты;

- - Ремонт противопожарной сигнализации;

- - Приобретение противопожарных баннеров;

- - Изготовление предупреждающих табличек по безопасности на воде;

- Плановые показатели составили за 2014 год: всего – 88,3 тыс. руб., из них 88,3 тыс. руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 88,3 тыс. руб., из них 88,3 тыс. руб. - средства местного бюджета.

- Исполнение  составило 100%.

- II. Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2014 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2014 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Краснолучского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2014 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2014 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

Глава

Краснолучского  сельского поселения                                 		А.А.Алентьев

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 25.02.2015г. № 86

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Краснолучского сельского поселения
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение количества пожаров | процентов | - | Уменьшение на 2% | Уменьшение на 2% | - |
| 1.2. | Увеличение количества спасенных людей | процентов | - | Уменьшение на 2% | Уменьшение на 2% | - |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 25.02.2015г. № 86

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Задача 1.Обеспечение пожарной безопасности | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - Уменьшение количества пожаров в Красюковском сельском поселении |  | - |
| - 2. | Мероприятие 1 Обучение населения мерам пожарной безопасности Мероприятие 2 Организация обучения лиц, ответственных за пожарную безопасность в администрации поселения, учреждениях культуры. | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  | - |
| - 3. | Мероприятие 3 Приобретение системы оповещения (уличный громкоговоритель 2 шт.) | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  | - |
| - 4. | Задача 2 Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Краснолучского сельского поселения | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - Уменьшение несчастных случаев на водных объектах на территории Краснолучского сельского поселения |  |  |
| - 5. | Мероприятие 1 Распространение памяток, листовок, инструкций по правилам поведения на воде, освещение вопросов по обеспечению безопасности людей на водных объекта в районной газете «Сельский вестник» Мероприятие 3 Изготовление и установка знаков купание запрещено и т.п. | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  |  |
| - 6. | Мероприятие 4 Проведение сходов граждан поселения по вопросам по обеспечению безопасности людей на водных объектах Краснолучского сельского поселения | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  |  |

Приложение 3

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 25.02.2015г. № 86

Отчет об использовании средств бюджета Краснолучского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Краснолучского сельского поселения (Магелланов М.Е.) | Х | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 109,9 | 11,4 | 11,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. мероприятия, направленные на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы | Администрация Краснолучского сельского поселения (Магелланов М.Е.) | снижение рисков возникновения пожаров | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 105,1 | 6,6 | 6,6 |
| 1.2 | Основное мероприятие. 1.2. мероприятия, направленные на повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов; | Администрация Краснолучского сельского поселения (Магелланов М.Е.) | Осуществляется улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие. 1.3. обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы ; | Администрация Краснолучского сельского поселения (Магелланов М.Е.) | Осуществляется улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 1.2.1 | 1.3.1. ремонт противопожарной сигнализации | Администрация Краснолучского сельского поселения (Магелланов М.Е.) | Исполнено. Отремонтирована пожарная сигнализация в здании администрации Краснолучского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Краснолучского сельского поселения (Магелланов М.Е.) | Х | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 550,8 | 75,1 | 75,1 |
| 2.1. | Основное мероприятие. 2.1. поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Краснолучского сельского поселения | Администрация Краснолучского сельского поселения (Магелланов М.Е.) | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие. 2.2. предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Администрация Краснолучского сельского поселения (Магелланов М.Е.) | Осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств учреждений в текущем периоде | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 545,8 | 75,1 | 75,1 |
| 2.2.1. | 2.2.1. Финансирование услуг МКУ «Управление по делам ГО ЧС» | Администрация Краснолучского сельского поселения (Магелланов М.Е.) | Осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств к реагированию на ЧС, возникающие на территории поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 505,3 | 55,7 | 55,7 |
| 2.2.2. | 2.2.2. Финансирование услуг ОАО «Мегафон» | Администрация Краснолучского сельского поселения (Магелланов М.Е.) | Осуществляется информирование о ЧС посредством SMS - сообщений | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 30,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2.2.3. | 2.2.3. Оплата обучения в области защиты по ЧС руководителей, должностных лиц и специалистов | Администрация Краснолучского сельского поселения (Магелланов М.Е.) | Обучено 8 специалистов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Краснолучского сельского поселения (Магелланов М.Е.) | Х | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 31,8 | 1,7 | 1,7 |
| 3.1. | Основное мероприятие. 3.1 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций на воде | Администрация Краснолучского сельского поселения (Магелланов М.Е.) | готовность населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 31,8 | 1,7 | 1,7 |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы Краснолучского сельского поселения Магелланов М.Е. | Х | Х | Х | 692,5 | 88,3 | 88,3 |

Приложение 4

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 25.02.2015г. № 86

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Краснолучского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» | всего | 88,3 | 88,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 88,3 | 88,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» в 2014 году

Развитию пожаров до крупных и гибели при этом людей способствует позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану и удаленность места пожара от ближайшего подразделения пожарной охраны.

Для осуществления действий по тушению пожаров на территории Краснолучского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области функционируют:

4 подразделения добровольной пожарной охраны общей численностью 12 человек, из которых круглосуточное дежурство организовано в 4 подразделениях.

Дополнительно создано:

4 мобильных пожарных групп

Однако этого явно недостаточно для прикрытия в противопожарном отношении всех населенных пунктов в Красюковском сельском поселении.

В настоящее время остаются неприкрытыми в противопожарном отношении 1 населенный пункт (10 процентов от общего числа населенных пунктов на территории Краснолучского сельского поселения).

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за удаленности;

низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров;

несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану;

недостаток специальных приборов, осветительного оборудования для выполнения работ в условиях плохой видимости и высоких температур;

низкий уровень улучшения материально-технической базы и капитального ремонта места постоянного размещения подразделений пожарной охраны;

недостаток пожарной техники, многофункционального пожарно-технического оборудования и пожарного снаряжения (с учетом существующего уровня риска пожаров на территории области). Их приобретение позволит расширить тактические возможности подразделений пожарной охраны, повысить эффективность тушения пожаров, тем самым сократить степень вероятности развития пожаров.

На территории Краснолучского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, лесные пожары.

Итогом реализации Программы стало:

-повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений,

-организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде,

-улучшение материально-технической базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,

-информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях.

Оценка эффективности реализации Программы

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Оценка эффективности последствий от реализации Программы осуществляется по утвержденной в установленном порядке методике оценки эффективности Долгосрочной муниципальной целевой программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»

В соответствии с целями настоящей Программы достигнуты следующие результаты:

1. Дооснащение сил пожарной охраны и поисково-спасательных служб пожарной, автомобильной, инженерной техникой.

2. Дооборудование пожарной, автомобильной техникой.

3. Обеспечение сил пожарной охраны и поисково-спасательных служб специальным оснащением, экипировкой, аварийно-спасательным инструментом, приборами и специальными средствами.

4. Улучшение материальной базы подразделений пожарной охраны, поисково-спасательных служб, учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

5. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

6. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.

7. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

8. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

9. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

10. Ликвидация аварийно-опасных гидротехнических сооружений.

Глава

Краснолучского  сельского поселения                       		А.А.Алентьев