- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСНОЛУЧСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015   				   № 80                                   х.Красный Луч

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы» за 2014 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 02.09.2013 № 207 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснолучского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы» за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Главы

Краснолучского  сельского поселения                    		А.А.Алентьев

Приложение

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 25.02.2015 № 80

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы»

за 2014 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 30.09.2013. № 227.

Общий  объем  программы в 2014г. составил 9821,3 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 9821,3 тыс. руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%

2. Исполнение программных мероприятий:

- создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки;

- обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения;

- сохранение объектов культурного наследия Краснолучского сельского поселения;

- обеспечение сохранения и использования библиотечного фонда;

- обеспечение населения современными библиотечными услугами;

- приобщение к ценностям Российской и Мировой культуры, формирующим устойчивый интерес к чтению;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг предоставляемых в сфере культуры;

- развитие культурно – досугового учреждения как центра общения;

сохранение объектов культурного наследия (памятников истории) поселения.

Реализация муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы»  в 2014г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры ЦБП:

Бюджетные средства направлялись на выполнение муниципального задания.

Денежные средства были направлены на:

- Выполнение первоочередных расходов (з / плата) - средства местного бюджета 634,5 тыс. руб.;

- Прочие расходы (услуги связи, содержание оргтехники, подписка, канцтовары, журналы, изготовление стеллажей) - средства местного бюджета 51,7 тыс. руб.

Плановые показатели составили: всего – 686,2 тыс. руб.; 686,2 тыс. руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом в 2014 году составил: 686,2 тыс. руб.; 686,2 тыс. руб. средства местного бюджета.

Исполнение составило 100% по средствам местного бюджета.

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры СДК Краснолучского сельского поселения:

Бюджетные средства направлялись на выполнение муниципального задания.

Денежные средства были направлены на:

- Выполнение первоочередных расходов (з/плата) - средства бюджета поселения 3565,1 тыс. руб.; 3565,1 тыс. руб. средства местного бюджета,

- Коммунальные услуги, услуги связи – 356,9 тыс. руб.,

- Прочие расходы (содержание оргтехники, газопровода и пожарной сигнализации, , приобретение канцтоваров, угля, налоги, пени, , служба охраны, содержание истопников, изготовление смет, юридические услуги)  - средства местного бюджета 607,2 тыс. руб.,

- Капитальный ремонт здания СДК в п. Нижнедонской и строительный контроль - средства местного бюджета 4254,1 тыс. руб.,

- Приобретение сценических костюмов – 25,0 тыс. руб.;

- Приобретение штор для СДК п. Нижнедонской – 80,0 тыс. руб.

- Страхование зданий – 34,5 тыс. руб.

Плановые показатели составили: всего – 9135,1 тыс. руб.; 9135,1 тыс. руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 9135,1 тыс. руб.; 9135,1 тыс. руб. средства местного бюджета.

Исполнение составило 100% .

- II. Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы» за 2014 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы» за 2014 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Краснолучского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2020 годы» за 2014 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы» за 2014 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

Главы

- Краснолучского  сельского поселения              	                 А.А.Алентьев

- Приложение 1

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 25.02.2015г. № 80

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Краснолучского сельского поселения
«Развитие культуры на 2014-2020 годы»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| - Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек | количество экземпляров | - | 6562 | 6599 | - |
| 1.2. | Количество посещений библиотеки | человек | - | 20178 | 20258 | - |
| 1.3. | Количество массовых мероприятий всего: из них: - экологическое воспитание - духовно-нравственное - социально-значимого назначения (в т. ч. мероприятия направленные на улучшение демографической ситуации) | количество мероприятий | 230 18 12 20 | 233 21 15 23 | 233 21 15 23 | - |
| 2. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число постоянных участников клубных формирований, отнесенное к числу возможных участников - население муниципального образования | процент | 38,6 | 38,8 | 38,8 | - |
| 2.2 | Индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества, отнесенное к общему числу клубных формирований | процент | 80,6 | 80,8 | 80,8 | - |
| 2.3 | Индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей | процент | 60,2 | 60,3 | 60,3 | - |
| 2.4 | Количество культурно-досуговых мероприятий всего: из них: - экологическое воспитание - духовно-нравственное - профилактика асоциальных явлений | количество мероприятий | 355 79 131 88 | 358 80 132 89 | 358 80 132 89 | - |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 25.02.2015г. № 80

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

«Развитие культуры на 2014-2020 годы»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Мероприятие 1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Нижнедонская ЦБП» | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - Выполнение задачи позволит полностью модернизировать библиотечное обслуживание. Сделать библиотеки наиболее востребованными среди читательской аудитории всех возрастов, особенно детей и молодежи. Так же решение данной задачи обеспечит доступ к сети «Интернет» в самых отдаленных населенных пунктах поселения, что позволит расширить спектр услуг библиотечных учреждений. |  | - |
|  | Мероприятие 2: Комплектование библиотечного фонда | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  | - |
| Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Мероприятие 1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краснолучский СДК» | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - Исполнение данной задачи в полном объеме позволит достичь такого уровня культурно – досуговой работы, при которой творческая самореализация каждого жителя поселения будет выполнена на 100%. Выполнение задачи обеспечит проведение ежегодных мониторингов с целью выявления спроса на услуги культурно – досуговой сферы, позволит изменять структуру клубных формирований, корректировать планы работ и график согласно требований потребителей услуги |  | - |
| - 2.2 | Мероприятие 2: Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории поселения | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  | - |
| - 2.3 | Мероприятие 3: Капитальный ремонт МУК «Краснолучский СДК» | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  | - |
| - 2.4 | Мероприятие 4: Приобретение оборудования | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  | - |

Приложение 3

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 25.02.2015г. № 80

Отчет об использовании средств бюджета Краснолучского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено государственной программой |  |  | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | МУК «Краснолучский СДК» МУК «Нижнедонская ЦБП» | X | X | X | 65616,0 |  | 9821,3 |  |  | 9821,3 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки. | МУК «Нижнедонская ЦБП» | финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Нижнедонская ЦБП» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 686,2 | 686,2 |  |  | 686,2 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения». | МУК «Краснолучский СДК» | финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краснолучский СДК» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 9135,1 | 9135,1 |  |  | 9135,1 |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 65616,0 | 9821,3 |  |  | 9821,3 |  |  |

Приложение 4

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 25.02.2015г. № 80

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Краснолучского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры на 2014-2020 годы» | всего | 9950,1 | 9950,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 9821,3 | 9821,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 128,8 | 128,8 |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях муниципальной Программы  Краснолучского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы» в 2014 году

Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Деятельность по реализации конституционного права на самовыражение в сфере культуры осуществляет МУК «Краснолучский   СДК » (далее – СДК).

В СДК работает 32 кружка различной направленности, в которых занимается 628 человек.  Творческий коллектив СДК организует и проводит праздничные мероприятия посвященные: календарным праздникам, знаменательным и юбилейным датам. Растет профессионализм творческих коллективов СДК: высокое звание «народный»,  присвоено   хоровому  коллективу   «Лейся песня».

С целью модернизации СДК ежегодно, целенаправленно производится укрепление материально – технической базы, текущий ремонт здания, обновление технического оснащения: звуковой и световой аппаратуры, приобретение сценических костюмов.

Разработан Стандарт качества предоставляемых муниципальных услуг по обеспечению творческой деятельности населения и участия его в культурной жизни.

Права граждан на получение информации реализует муниципальное учреждение культуры «Нижнедонская  библиотека  поселения» (далее – ЦБП).

За последнее время произошли изменения в технологии обслуживания читателей ресурсной и материально – технической базы библиотеки. Среди основных достижений кардинально изменивших место и роль библиотеки в жизни поселка – появление альтернативного выбора информации: на традиционных печатных и электронных носителях, создание собственных электронных библиографических ресурсах.

Детский отдел ЦБП создает культурно образовательную среду, благоприятную для интеллектуального и духовного развития ребенка. Учет психологических и возрастных особенностей детей способствует продвижению чтения и знаний, формированию нравственных основ личности ребенка.

ЦБП оснащена современной компьютерной техникой, выходом в Интернет, что позволило увеличить спрос на услуги библиотеки. Идет работа по созданию сводного электронного каталога. Согласно стратегии развития района до 2020 года, работа ведется в соответствии с системой сбалансированных показателей, определяющих приоритетные направления деятельности учреждений культуры и динамику их развития.  исвоено коллективам: театру юного зрителя «вание «я посвещенные: календарным праздникам, знаменательным и юбилей

Реализация конституционных прав граждан в сфере культуры сталкивается с такими проблемами, как:

утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;

утрата устойчивого интереса к чтению литературы художественного, просветительского и научного характера;

отток и старение специалистов,  преподавателей художественного персонала, работающих в сфере культуры.

Невысокий уровень качества, неравномерность предоставляемых услуг в муниципальных учреждениях, отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом оказывает негативное влияние на социальное самосознание населения.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала района и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.

Оценка эффективности реализации Программы

При выполнении всех программных мероприятий Краснолучского сельского поселения улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал населения.

По сравнению с 2009-2013 гг. ключевые показатели, характеризующие состояние культуры, по итогам реализации Программы в 2014 году изменятся следующим образом:

количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек составило 7269 экземпляров;

количество посещений библиотеки составило 43295 человек;

Доля библиотечных кадров с высшим образованием от общего числа библиотекарей составило 40%;

количество массовых мероприятий всего составило 188,

из них направленных на:

- экологическое воспитание составило 50 ,

- духовно-нравственное воспитание составило 34,

- социально-значимого значения составило 45;

индикатор массовости (охват населения кружковой работой) число  постоянных участников клубных формирований отнесенное к числу возможных участников – население муниципального образования составило 24,1 %;

индикатор коллективного творчества: число формирований самодеятельного народного творчества отнесенное к общему числу клубных формирований составило   74,6 %;

индикатор социальной активности населения: число посетителей мероприятий, отнесенное к числу жителей составило 47,3 %;

количество культурно-досуговых мероприятий всего составило 1152,

из них направленных на:

- экологическое воспитание составило   151,

- духовно-нравственное воспитание составило   362,

- профилактику асоциальных явлений составило   219;

Таким образом, реализация Программы обеспечит ежегодное увеличение доступности культурных ценностей, информации, услуг организаций культуры на уровне 100 процентов.

Глава

Краснолучского  сельского поселения                      А.А.Алентьев