ОТЧЕТ

об исполнении Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение муниципального долга, в Краснолучском сельском поселении до 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки исполнения |  |  |  | Причины неисполнения | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат |  | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Направления роста доходов бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение оценки эффективности предоставляемых льгот и установленных ставок по налогам, не влияющих на стимулирование предпринимательской активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление контроля за оптимизацией налоговых льгот, установленных решениями Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения по местным налогам |  | II квартал (ежегодно) | II квартал (ежегодно) |  |  | - | Финансово-экономическая служба Администрации Краснолучского сельского поселения | увеличение поступлений в бюджет поселений |  | Налоговые льготы оптимизированы |  |
| 2. | Проведение необходимой работы с организациями по сокращению ими задолженности по выплатам в бюджет, в том числе по недоимкам по налогам и сборам, а также по начисляемым пеням и штрафам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение комплекса мер, направленных на повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет поселения |  | 2014 – 2016 годы | 2014 – 2016 годы |  |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения | сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет поселения и недопущение ее роста |  | Постановление Администрации Краснолучского сельского поселения от 24.02.2015 г. № 32 « Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2015-2017 годы» |  |
| 2.2. | Реализация комплекса мер по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет поселения в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 24.02.2015 г. № 32 « Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2015-2017 годы» |  | ежеквартально | ежеквартально |  |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения | сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет поселения и недопущение ее роста |  | сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет поселения |  |
| 2.3. | Организация и проведение заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в соответствии с распоряжением Администрации Краснолучского сельского поселения от 18.12.2010 г. № 92 «Об утверждении состава и положения о Координационном Совете при Администрации Краснолучского сельского поселения Октябрьского района по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей» |  | ежемесячно | ежемесячно |  |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения | сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет поселения и недопущение ее роста |  | В течении 2016 года проведено 12 заседаний |  |
| 2.4. | Обеспечение выполнения показателей Прогноза социально-экономического развития Краснолучского сельского поселения в части курируемых направлений деятельности |  | ежеквартально | ежеквартально |  |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения | увеличение налоговых поступлений в бюджет поселения и сокращение просроченной задолженности |  | В связи с банкротством ООО «Гео-Пульс» наблюдается сокращение налоговых поступлений |  |
| 2.5. | Осуществление мониторинга задолженности по заработной плате в разрезе предприятий |  | ежеквартально | ежеквартально |  |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения | увеличение налоговых поступлений бюджет поселения и сокращение просроченной задолженности |  | Задолженности по заработной плате по поселению нет |  |
| 3. | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Сохранение в управлении имущества, необходимого для обеспечения полномочий Краснолучского сельского поселения |  | весь период | весь период |  |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения | оптимизация состава муниципального имущества |  | Проведена инвентаризация муниципального имущества |  |
| 3.2. | Рассмотрение возможности приватизации имущества |  | весь период | весь период |  |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения, инспектор по земельным и имущественным отношениям | подготовка Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Краснолучского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период |  | Прогнозный план подготовлен |  |
| 3.3. | Проведение работы по выявлению неиспользуемых основных фондов бюджетных учреждений и принятие мер по их продаже, сдаче в аренду, передаче в оперативное управление других бюджетных учреждений Краснолучского сельского поселения |  | 2016 год | 2016 год |  |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения | сокращение количества не приносящих прибыль объектов недвижимости и вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, неиспользуемых в уставной деятельности учреждений |  | Проведена инвентаризация имущества муниципальных учреждений культуры |  |
| 4. | Улучшение инвестиционного климата путем использования нефинансовых инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Обеспечение информационной открытости в сфере инвестиционной деятельности в Краснолучском сельском поселении |  | весь период | весь период |  |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения | Информированность потенциальных инвесторов об условиях ведения инвестиционной деятельности на территории Краснолучского сельского поселения |  | информированность потенциальных инвесторов об условиях ведения инвестиционной деятельности на территории Краснолучского сельского поселения |  |
| 5. | Проведение работы по расширению налогооблагаемой базы и увеличению доходов консолидированного бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация комплекса мер по сокращению убыточности предприятий и стабилизации их финансового положения |  | ежеквартально | ежеквартально |  |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения | сокращение доли убыточных организаций в общем количестве крупных и средних организаций Краснолучского сельского поселения |  | Убыточные предприятия в стадии банкротства (ООО «Гео-Пульс») |  |
| II. Направления оптимизации расходов бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение оценки эффективности расходов капитального характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Взвешенный подход к участию в федеральных и областных целевых программах с учетом возможности бюджета поселения по обеспечению обязательного объема финансирования | весь период | весь период |  |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения | привлечение межбюджетных трансфертов федерального, областного бюджетов, позволяющих сократить расходы бюджета поселения на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности |  | межбюджетные трансферты федерального, областного бюджетов, позволяющих сократить расходы бюджета Алексеевского сельского поселения на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности не поступали |  |
| 1.2. |  | Осуществление в первую очередь капитальных затрат, способствующих снижению текущих затрат в среднесрочной перспективе | весь период | весь период |  |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения | проведение ремонтно-строительных работ с целью уменьшения затрат на содержание имущественного комплекса |  | В 2016 году не проводились |  |
| 1.3. |  | Планирование в первоочередном порядке средств на завершение строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов | IV квартал (ежегодно) | IV квартал (ежегодно) |  |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения | включение в бюджет поселения в первоочередном порядке ассигнований на незавершенные объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта |  | Завершение в 2016 годустроительства ФОК «Дружба» |  |
| 2. |  | Оптимизация расходов на содержание органа местного самоуправления Краснолучского сельского поселения, в том числе за счет исключения дублирования выполняемых ими функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Выявление и ликвидация избыточных (дублирующих) муниципальных функций | весь период | весь период |  |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения | оптимизация состава и полномочий администрации поселения, результатом которой, должно стать сокращение дублирования функций и полномочий, а также оптимизация численности муниципальных служащих |  | Дублирующих муниципальных функций в поселении не установлено |  |
| 2.2. |  | Нормирование управленческих расходов в части материальных затрат | IV квартал (ежегодно) | IV квартал (ежегодно) |  |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения | ненаращивание расходов на содержание аппарата управления. Соблюдение установленного Постановлением Правительства Ростовской области норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления |  | Нормирование управленческих расходов в части материальных затрат согласно норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления |  |
| 3. |  | Повышение заработной платы работникам органа местного самоуправления Краснолучского сельского поселения за счет оптимизации численности муниципальных служащих Краснолучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Оптимизация структуры и предельной штатной численности Администрация Краснолучского сельского поселения в зависимости от функций и задач | весь период | весь период |  |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения | направление средств, высвобожденных в результате оптимизации структур и штатной численности Администрация Краснолучского сельского поселения, в том числе в части выявления избыточных (дублирующих) муниципальных функций, на повышение заработной платы работников органа местного самоуправления |  | Штатная численность оптимизирована |  |
| 4. |  | Оптимизация сети бюджетных учреждений Краснолучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Оптимизация за счет ликвидации или преобразования в организации иных организационно-правовых форм бюджетных учреждений, в том числе деятельность которых не соответствует полномочиям, возложенным на публично-правовое образование, которое является его учредителем, а также не соответствует профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя с учетом оптимизации расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | весь период | весь период |  |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения | оптимизация сети бюджетных учреждений Краснолучского сельского поселения |  | В поселении два муниципальных учреждения: МУК «Краснолучский СДК» и МУК «Нижнедонская ЦБП». Оптимизация в данных учреждениях произведена. |  |
| 4.2. |  | Расширение практики вовлечения организаций, не являющихся бюджетными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг | весь период | весь период |  |  | - | МУК «Краснолучский СДК», МУК «Нижнедонская ЦБП» | увеличение количества организаций, не являющихся бюджетными учреждениями, оказывающих муниципальные услуги |  | В 2016 году не привлекались |  |
| 5. |  | Формирование расходов на оплату труда работников Администрации Краснолучского сельского поселения и бюджетных учреждений Краснолучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Определение оптимального соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих надбавок | I квартал 2016 г. | I квартал 2016 г. |  |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения | внесение изменений в постановление Администрации Краснолучского сельского поселения от 17.08.2012 г. № 102 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Краснолучского сельского поселения» |  | Утверждено новое положение об оплате труда. Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения № 257 от 23.11.2016 года |  |
| 5.2. |  | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации расходов на административно- управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения | весь период | весь период |  |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения | повышение эффективности деятельности учреждений и оптимизация расходов бюджета поселения |  | Оптимизация расходов на административно- управленческий и вспомогательный персонал на 125,8 тыс. рублей. |  |
| 6. |  | Проведение инвентаризации расходных обязательств Краснолучского сельского поселения, принятых в рамках реализации прав Краснолучского сельского поселения по финансированию полномочий, отнесенных к ведению Ростовской области и Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Исключение финансирования полномочий, не отнесенных в соответствие с федеральным и областным законодательством к полномочиям Краснолучского сельского поселения | весь период | весь период |  |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения | оптимизация расходов бюджета поселения |  | финансирование полномочий, не отнесенных в соответствие с федеральным и областным законодательством к полномочиям Алексеевского сельского поселения не производилось |  |
| 7. |  | Сокращение расходов бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Проведение инвентаризации расходных обязательств и внесение предложений Главе Краснолучского сельского поселения по сокращению расходов бюджета поселения | II-III квартал (ежегодно) | II-III квартал (ежегодно) |  |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения | оптимизация расходов бюджета поселения |  | оптимизация расходов бюджета поселения на 1460,3 тыс. рублей. |  |
| 8. |  | Взаимодействие с бюджетными учреждениями поселения по организации бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Оказание методологической помощи бюджетным учреждениям и осуществление контроля в рамках имеющихся полномочий по вопросам качественного планирования и эффективного исполнения бюджета поселения | весь период | весь период |  |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения |  | обеспечение сбалансированности бюджета поселения, отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения |  | Бюджет Краснолучского сельского поселения сбалансирован, просроченная кредиторская задолженность отсутствует . Оптимизация расходов муниципальных учреждений на 772,5 тыс. рублей. |
| 9. |  | Формирование реалистичных прогнозов поступлений по источникам формирования дорожных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Мониторинг поступлений по источникам формирования дорожных фондов | весь период | весь период |  |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения |  | повышение достоверности прогнозов |  | Поступили в полном объеме |
| - Направления совершенствования долговой политики Краснолучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Планирование бюджетных ассигнований на исполнение долговых обязательств Краснолучского сельского поселения в пределах 15 процентов годового объема налоговых, неналоговых доходов | IV квартал (ежегодно) |  |  | IV квартал (ежегодно) | - | Администрация Краснолучского сельского поселения |  | равномерное распределение долговой нагрузки |  | Долговых обязательств нет |
| 2. |  | Контроль за финансовым состоянием принципала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Обеспечить контроль за финансовым состоянием принципала в случае предоставления муниципальной гарантии | при предоставлении |  | при предоставлении |  | - | Администрация Краснолучского сельского поселения |  | снижение риска неисполнения обязательств принципалом |  | Муниципальные гарантии не предоставлялись |

Глава Администрации

Краснолучского сельского поселения                                                                                                                     А.Э.Девальд