- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСНОЛУЧСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2017г.   				     № 53                                    х. Красный Луч

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 02.09.2013 № «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснолучского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации поселения Д.П. Евтухов.

Глава Администрации

Краснолучского  сельского поселения                                 		А.Э. Девальд

Приложение

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 21.04.2017   г. № 53

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы Краснолучского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»

за 2016год

- Конкретные результаты, достигнутые в 2016 году

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации Муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» утвержденная постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 30.09.2013 № 226.

Общий  плановый объем  программы в 2016г. составил 91969,16 руб., из них:

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 91,97 тыс. руб.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 91,97 тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 91,97 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Исполнение программы в целом составило 100%.

В 2016 году:

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

поддержанию в постоянной готовности систем оповещения населения Краснолучского сельского поселения;

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах;

- Исполнение программных мероприятий:

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность»;

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:

1. Поддержание в готовности и модернизация   системы оповещения населения  Краснолучского сельского поселения:

- Плановые показатели составили: всего  20 тыс. руб., из них  20 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 20 тыс. руб., из них  20 тыс. руб. - средства местного бюджета.

- Исполнение составило 100 %.

- В рамках реализации подпрограммы решались следующие задачи:

- -обучение населения и руководителей предприятий и учреждений мерам противопожарной безопасности;

- -противопожарные мероприятия (опашка хуторов);

- -оповещение населения через средства массовой информации.

- Бюджетные средства направлялись на:

- - Приобретение противопожарных баннеров, знаков и журналов;

- Мероприятия, направленные на повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов:

- Плановый показатель составил – 1170 руб., из них – 1170руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 1170руб., из них  1170руб. - средства местного бюджета.

- Исполнение составило 100,0%.

- В рамках реализации подпрограммы решались следующие задачи:

- -обучение населения и руководителей предприятий и учреждений мерам противопожарной безопасности;

- Бюджетные средства направлялись на:

- - Обучение противопожарному минимуму;

3. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы:

- Плановый показатель составил – 9,0 тыс. руб., из них – 9,0 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 9,0 тыс. руб., из них  9,0тыс. руб. - средства местного бюджета.

- В рамках реализации подпрограммы решались следующие задачи:

- -пополнение материально технической базы противопожарным оборудованием;

- Бюджетные средства направлялись на:

- - Приобретение огнетушителей;

- Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций»

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:

- Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации:

Плановый показатель составил – 81,0 тыс. руб., из них – 81,0 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 81,0 тыс. руб., из них  81,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- В рамках реализации подпрограммы решались следующие задачи:

- Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций; - Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств к реагированию на ЧС, возникающих на территории поселения; - Информирование о ЧС посредством SMS – сообщений; - Обучение руководителей предприятий и учреждений действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

- Бюджетные средства направлялись на:

- - Оплату услуг спасателей;

- - Оплату SMS – сообщений;

- Обучение руководителей предприятий и учреждений действиям при

- возникновении чрезвычайных ситуаций.

- Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде»:

В рамках реализации Подпрограммы 3 в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:

- Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций на воде:

- Плановый показатель составил – 0,8 тыс. руб., из них – 0,8 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 0,8 тыс. руб., из них  0,8 тыс. руб. - средства местного бюджета.

- В рамках реализации подпрограммы решались следующие задачи:

- Предупреждение и пресечение нарушений правил поведения на воде;

- - Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств к реагированию

- на ЧС на воде, возникающих на территории поселения;

- Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы.

- Исполнение программных мероприятий составило 100%. Реализация муниципальной программы в 2016 году соответствует установленным планам реализации по учреждениям культуры Краснолучского сельского поселения.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий

Отчет об использовании средств бюджета Краснолучского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2016 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2016 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

- Общий  плановый объем  программы в 2016г. составил 91,97 тыс. руб., из них:

- - средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- - средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- - средства местного бюджета – 91,97 тыс. руб.

- Освоено в рамках реализации муниципальной программы 91,97 тыс. рублей, в том числе средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета – 91,97 тыс. рублей.

- Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2016год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

- В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено достижение 2 показателей:

- Снижение количества пожаров; - Увеличение количества спасенных людей. В рамках реализации Подпрограммы 2 муниципальной программы предусмотрено достижение 2 показателей: - Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; - Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях. В рамках реализации Подпрограммы 3 муниципальной программы предусмотрено достижение 5 показателей: - Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах; - Количество предотвращенных происшествий на водных объектах; - Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях; - Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; - Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

6.Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы в 2016 году

При оценке бюджетной эффективности реализации муниципальной программы исходили из основного принципа – достижение наилучшего результата с использованием наименьшего объема средств, предусмотренного муниципальной программой.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2016 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации – результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2016 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий государственной программы составил 100 процентов;

не менее 90 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году, уровень финансирования муниципальной программы составил 100 процентов. Мероприятия по муниципальной программе выполнены в полном объеме.

С учетом данных результатов в 2016 году, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности.

7. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы сформированы ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснолучском сельском поселении в 2016 году. Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы отсутствуют. В 2017 году Администрацией Краснолучского сельского поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В 2017 году будет продолжена работа Администрации Краснолучского сельского поселения по оптимизации бюджетных расходов.

Глава Администрации

Краснолучского  сельского поселения                                                А.Э. Девальд

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 21.04.2017г. №53

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Краснолучского сельского поселения
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2016 год

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение количества пожаров | процентов | 4 | 5 | 5 | - |
| 1.2. | Увеличение количества спасенных людей | процентов | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 2 | 3 | 2 | Снижение количества чрезвычайных ситуаций и происшествий |
| 22.2. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 4 | 2 | 2 | - |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| 33.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 8 | 8 | 8 | - |
| 33.2. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек | 1 | 4 | 4 | - |
| 33.3. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 10 | 10 | 10 | - |
| 13.4. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 1 | 3 | 2 | - |
| 33.5. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 1 | 0 | 1 | - |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 21.04.2017   г. № 53

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2016 год

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель |  | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации |  | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | - Администрация Краснолучского сельского поселения |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - Уменьшение количества пожаров в Краснолучского сельском поселении |  | - - |
| - 1.1. | Снижение количества пожаров |  |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  |  |
| - 1.2. | Увеличение количества спасенных людей |  |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  |  |
| - 2. | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | - Администрация Краснолучского сельского поселения |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  |  |
| - 2.1. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия |  |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  | - |
| - 2.2. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях |  |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  |  |
| - 3. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | - Администрация Краснолучского сельского поселения |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - Уменьшение несчастных случаев на водных объектах на территории Краснолучского сельского поселения |  |  |
| - 3.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах |  |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  |  |
| - 3.2. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах |  |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  |  |
| - 3.3 | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях |  |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  |  |
| - 3.4. | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия |  |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  |  |
| - 3.5. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях |  |  | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  |  |

Приложение 3

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 21.04.2017   г. № 53

Отчет об использовании средств бюджета Краснолучского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2016 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов | Х | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. мероприятия, направленные на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы | Администрация Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов | снижение рисков возникновения пожаров | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие. 1.2. мероприятия, направленные на повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов; | Администрация Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов | Осуществляется улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие. 1.3. обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы ; | Администрация Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов | Осуществляется улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов | Х | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 81,0 | 81,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие. 2.1. поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Краснолучского сельского поселения | Администрация Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие. 2.2. предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Администрация Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов | Осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств учреждений в текущем периоде | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | 2.2.1. Финансирование услуг МКУ «Управление по делам ГО ЧС» | Администрация Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов | Осуществляется обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств к реагированию на ЧС, возникающие на территории поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 61,0 | 61,0 |
| 2.2.2. | 2.2.2. Финансирование услуг ОАО «Мегафон» | Администрация Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов | Осуществляется информирование о ЧС посредством SMS - сообщений | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.2.3. | 2.2.3. Оплата обучения в области защиты по ЧС руководителей, должностных лиц и специалистов | Администрация Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов | Обучено 1 специалиста | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| 3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов | Х | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0,8 | 0,8 |
| 3.1. | Основное мероприятие. 3.1 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций на воде | Администрация Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов | готовность населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0.8 | 0.8 |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов | Х | Х | Х | 0,0 | 91,97 | 91,97 |

Приложение № 4

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 21.04.2017   г. № 53

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Краснолучского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» | всего | 91,97 | 91,97 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 91,97 | 91,97 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |