Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Краснолучское сельское поселение»

Администрация  Краснолучского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2013 г.                       № 30                х.Красный Луч

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Организация и

проведение аварийно-спасательных и

других неотложных работ в

Краснолучском сельском

поселении Октябрьского района

на 2011-2014 годы» за 2012 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения  от 16.09.2011 № 99 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Краснолучского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в Краснолучском сельском поселении Октябрьского района

на 2011-2014 годы»  за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации поселения Магелланова М.Е.

Глава Краснолучского

сельского поселения		                                 А.А.Алентьев

Приложение

К Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 20.02.2013г.   № 30

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в Краснолучском сельском поселении Октябрьского района на 2011-2014 годы»

По состоянию на 01.01.2013г.

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ДО 20 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Мунципальный заказчик - главный распоряди- тель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения об утверждении Программы | Уточнен- ный план ассигно- ваний на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 1,2,3,4 квартал | Администрация Краснолучского сельского поселения | Всего | 596,4 | 210,3 | 210,3 | 0,00 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 596,4 | 210,3 | 210,3 | 0,00 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.» | 1,2,3,4 квартал | Администрация Краснолучского сельского поселения | всего | 392,3 | 141,6 | 141,6 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 392,3 | 141,6 | 141,6 | 0,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие N 2 «Приобретение современных средств спасения людей при пожарах и ЧС» | 1,2,3,4 квартал | Администрация Краснолучского сельского поселения | всего | 204,1 | 68,7 | 68,7 | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 204,1 | 68,7 | 68,7 | 0,00 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в Краснолучском сельском поселении

Октябрьского района на 2011-2014 годы»

за 2012 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в Краснолучском сельском поселении Октябрьского района на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 30.09.2010. № 104

Общий  объем  программы в 2012г. составил 210,3 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  210,3 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в Краснолучском сельском поселении Октябрьского района на 2011-2014 годы» в 2012г. осуществлялась по следующим направлениям:

- Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

Бюджетные средства направлялись на выполнение мероприятий по предупреждению пожаров и ЧС. Денежные средства были направлены на:

- Проведение противопаводковых мероприятий на сумму – 79,2 тыс. руб;

- Оплата услуг спасателей и расходы на обучение специалиста по ГО и ЧС на

сумму – 54,9 тыс. руб;

- На отправление предупреждающих и оповещающих SMS сообщений – 2,1

тыс. руб;

- Изготовление плакатов и табличек по ГО ЧС – 4,4 тыс. руб.

- Заправка огнетушителей – 1,0 тыс. руб;

Плановые показатели составили: всего – 210,3 тыс.руб., из них 210,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 210,3 тыс.руб., из них 210,3 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

2. Приобретение современных средств спасения людей при пожарах и ЧС:

Предусматривалось финансирование мероприятий, направленных на:

- Установку звуковых сирен  и звукового оборудования– 68,7 тыс. руб;

Плановый показатель составил – 68,7 тыс.руб., из них:

68,7 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Кассовый расход в 2012 г. составил: 68,7 тыс.руб., из них 68,7тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение программных показателей в целом составил 100%.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЛУЧСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в Краснолучском сельском поселении Октябрьского района на 2011-2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2012 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | 4 год реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 4 год реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 33 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Снижение коли- чества пожаров. | % уменьшения от базового показателя 2009 года | 3,0 | 6,0 | 10,0 |  | 3,5 | 117,% | 6,0 | - |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2: Увеличение количества спасенных людей | % уменьшения от базового показателя 2009 года | 2,5 | 5,0 | 8,0 |  | 9,0 | 112,5% | 5,0 | - |  |  |  |

Зам. Главы Краснолучского сельского поселения                                                    М.Е.Магелланов