Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Краснолучское сельское поселение»

Администрация Краснолучского сельского поселения

РАСПОРЯЖение

25.12.2019                                                 № 64                                   х. Красный Луч

О внесении изменений и дополнений в распоряжение от 05.11.2018 № 47 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» на 2019 год»

В соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 19.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснолучского сельского поселения Октябрьского района»:

1. Приложение к распоряжению администрации  от 05.11.2018 № 47 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры» на 2019 год (далее – план реализации) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Краснолучского сельского поселения –  Евтухова Д.П.

| Глава Администрации Краснолучского сельского поселения | А.Э.Девальд |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Краснолучского

сельского поселения

от 25.12.2019 г. № 64

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

Октябрьского района  «Развитие культуры» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | I. Подпрограмма «Развитие культуры » | Заместитель главы Администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов, Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие культуры | весь период | 6064,8 | 189,6 | 5875,2 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период | 5766,2 | 0,0 | 5766,2 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Субсидия на софинансирование повышения заработной платы муниципальных учреждений культуры | Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | Выполнение Указов Президента РФ | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Обновление материально-технической базы Муниципального учреждения культуры Краснолучского сельского поселения "Краснолучский СДК" | Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | Выполнение Указов Президента РФ | весь период | 189,6 | 189,6 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | Увеличение количества памятников, находящихся в удовлетворительном состоянии, находящихся на территории поселения | весь период | 109,0 | 0,0 | 109,0 | 0,0 |
| 6 | Контрольное событие программы Принятие постановлений Администрации Краснолучского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», « Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Заместитель главы Администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов, Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | Утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры. Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 7 | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов, Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; эстетическое воспитание подрастающего поколения, молодежи. | весь период | 6064,8 | 189,6 | 5875,2 | 0,0 |

| Глава Администрации Краснолучского сельского поселения | А.Э.Девальд |
| --- | --- |