Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Краснолучское сельское поселение»

Администрация Краснолучского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022   				      № 43                                         х. Красный Луч

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2021год»

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 19.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснолучского сельского поселения Октябрьского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Краснолучского сельского поселения.

3. Ответственность за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснолучского  сельского поселения                                	           	А.С. Шаблий

Приложение

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 21.04.2022 г.   № 43

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта»

за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания благоприятных условий для дальнейшего развития физической культуры и массового спорта  в Краснолучском  сельском поселении и привлечение различных слоев населения  к систематическим занятиям физической культурой и спортом; создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в рамках реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной          постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения № 156 от 02.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее   -   муниципальная программа), ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. увеличена численность систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан, в том числе среди детей и подростков, занимающихся в специализированных учреждениях спортивной направленности;

2. сформирована целостная система поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи;

3. развита государственная молодежная политика на территории поселения, созданы условия  для включения молодежи поселения как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического, социально-культурного развития Краснолучского сельского поселения

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В   рамках   подпрограммы    1    «Развитие физической культуры и спорта», предусмотрена реализация одного основного мероприятия, контрольного события.

Основное мероприятие	1.1. «Физическое воспитание населения Краснолучского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты:  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий.

Сведения о выполнении основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- восприимчивость к новому, рост инновационной активности.

-  рост самостоятельности, практичности и мобильности, ответственности за свою судьбу.

- повышение престижности качественного образования и профессиональной подготовки;

- рост заинтересованности в сохранении своего здоровья;

- стремление к интеграции в международное молодежное сообщество, в общемировые экономические, политические и гуманитарные процессы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем   запланированных расходов   на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -0,00 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного      бюджета - 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения № 11 от 14.12.2021 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения № 139 от 25.12.2020 «О бюджете Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 0,00 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -0,00 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из     областного     бюджета -0,00 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило

0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -0,00 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного     бюджета – 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за	год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за	 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено четыре показателея , по всем показателям фактические  значения  соответствуют  плановым.

Показатель 1. «Доля граждан Краснолучского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» - плановое значение 16 процентов, фактическое значение 16 процентов.

Показатель 2. «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»  -  плановое значение  8,5%, фактическое значение 8,5%.

Показатель 1.1. «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» - плановое значение 0,42%,  фактическое значение 0,42%.

Показатель 1.2. «Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» - плановое значение 53%,   фактическое значение 53%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя по всем вышеуказанным показателям- 100 %

Суммарная    оценка    степени    достижения    целевых показателей

муниципальной программы составляет 100 %, что характеризует 	высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, 
составляет 100 %,  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 100  %    плановое значение, фактическое значение 100%.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0 тыс. рублей /0 тыс. рублей

- Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Реализация программы не требовала финансирования.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

При формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период проводится анализ бюджетных расходов, для дальнейшей оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. В 2022 году муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» продолжит свою реализацию.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОМ 1.1. Физическое воспитание населения Краснолучского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий |  |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание населения Краснолучского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Доля граждан Краснолучского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 15,4 | 16 | 16 |  |
| 1.2. | Показатель 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | 8,4 | 8,5 | 8,5 |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | 0,41 | 0,42 | 0,42 |  |
| 2.2. | Показатель 1.2. Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 51,5 | 53 | 53 |  |