Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Краснолучское сельское поселение»

Администрация Краснолучского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2020  				                  № 21                                       х.Красный Луч

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» за 2019 год»

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 19.09.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснолучского сельского поселения Октябрьского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на начальника финансово-экономической службы Е.Н.Балло.

Глава Администрации

Краснолучского  сельского поселения                                            		А.Э.Девальд

Постановление вносит

Начальник финансово-экономической службы

Приложение

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 13.03.2020   № 21

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы» за 2019 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы» утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 02.11.2018 № 154.

Общий  объем  программы в 2019г. составил 4560,9 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета 4560,9 тыс. руб.

2. Исполнение программных мероприятий.

Целями муниципальной программы являются:

развитие муниципального управления и муниципальной службы в Краснолучском сельском поселении;

совершенствование муниципального управления в Краснолучском сельском поселении и муниципальной службы Краснолучского сельского поселения.

Муниципальная программа направлена на решение следующих задач:

стимулирование  Краснолучского сельского поселения к наращиванию собственного социально-экономического потенциала и развития муниципальной службы;

повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Краснолучского сельского поселения;

повышение привлекательности муниципальной службы.

Реализация муниципальной ой программы Краснолучского сельского поселения «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы» в 2019г. осуществлялась по следующим направлениям:

повышение эффективности деятельности Администрации Краснолучского сельского поселения;

повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Краснолучского сельского поселения;

повышение привлекательности муниципальной службы.

- Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы» за 2019 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы» за 2019 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Краснолучского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы» за 2019 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы» за 2019 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 13.03.2020г. № 21

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Краснолучского сельского поселения
«Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы» за 2019 год

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Краснолучского сельского поселения | единицы | 50 | 51 | 51 | - |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | 21 | 22 | 22 | - |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 33 | 37 | 37 | - |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового -резерва | проценты | 15 | 15 | 15 | - |
| 11.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | - | - | - |
| 11.3. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | 32 | 37 | 37 | - |
| 11.4. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Сельский вестник» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в газете «Сельский Вестник». | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 22.2. | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов | проценты | 2 | 2 | 2 | - |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 13.03.2020г. № 21

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

«Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы» за 2019 год

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2019 | - 31.12.2030 | - 01.01.2019 | - 31.12.2030 | Повышение эффективности деятельности Администрации Краснолучского сельского поселения |  | - |
| - 4. | Основное мероприятие 1.2. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2019 | - 31.12.2030 | - 01.01.2019 | - 31.12.2030 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста |  | - |
| - 5. | Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Краснолучского сельского поселения | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2019 | - 31.12.2030 | - 01.01.2019 | - 31.12.2030 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим |  | - |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. | Основное мероприятие 2.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Краснолучского сельского поселения в газете «Сельский Вестник» | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2019 | - 31.12.2030 | - 01.01.2019 | - 31.12.2030 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газете «Сельский Вестник». |  | - |
| - 6. | Основное мероприятие 2.2. «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Краснолучского сельского поселения». | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2019 | - 31.12.2030 | - 01.01.2019 | - 31.12.2030 | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Краснолучского сельского поселения |  | - |

Приложение 3

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 13.03.2020г. № 21

Отчет об использовании средств бюджета Краснолучского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы  «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы» за 2019 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы | Администрация Краснолучского сельского поселения | Х | Х | Х | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Краснолучского сельского поселения (начальник финансово-экономической службы Е.Н. Балло) |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Краснолучского сельского поселения (начальник финансово-экономической службы Е.Н. Балло) |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Краснолучского сельского поселения | Администрация Краснолучского сельского поселения (начальник финансово-экономической службы Е.Н. Балло) |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы на 2014-2020 годы | Администрация Краснолучского сельского поселения (начальник финансово-экономической службы Е.Н. Балло) | Х | Х | Х | 4560,9 | 4560,9 | 1040,3 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 обеспечение официальной публикации нормативно-правовых актов Краснолучского сельского поселения в газете «Сельский Вестник» | Администрация Краснолучского сельского поселения (начальник финансово-экономической службы Е.Н. Балло) | заключен муниципальный контракт с Редакцией газеты «Сельский Вестник» на оказание услуг по осуществлению официального опубликованию в газете «Сельский Вестник» правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения и Администрации Краснолучского сельского поселения, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 осуществление финансового обеспечения аппарата управления Администрации Краснолучского сельского поселения | Администрация Краснолучского сельского поселения (начальник финансово-экономической службы Е.Н. Балло) | Осуществлялось формирование графика закупок Администрации Краснолучского сельского поселения на очередной финансовый год; проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с федеральным и областным законодательством; осуществлен контроль за эффективной реализацией муниципальных контрактов и договоров в полном объеме. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4552,0 | 4552,0 | 1031,4 |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 4560,9 | 4560,9 | 1040,3 |

Приложение 4

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 13.03.2020г. № 21

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Краснолучского сельского поселения «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы» за 2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | всего | 4560,9 | 4560,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 4560,9 | 4560,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях муниципальной программы «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы»                в 2019 году

Развитие местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих этапов в становлении современной политической системы России.

Будучи максимально приближенным к населению, поселение является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства, а механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является муниципальная служба.

Поэтому развитие и совершенствование муниципальной службы и муниципального управления является одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти.

Положительный социально-экономический климат в поселении возможен только в условиях совершенствования системы муниципального управления и развития местного самоуправления, поэтому вопросы формирования кадрового потенциала и обеспечение системности практической подготовки кадров, способных эффективно работать в органе муниципального управления, являются на сегодня особо актуальными.

Современные условия развития общества обуславливают необходимость применения инновационных подходов в системе управления и организации функционирования муниципальной службы, эффективность которой зависит от компетентности ее кадрового состава, способного творчески решать сложные задачи социально-экономического развития поселения.

Необходимый уровень профессионализма и компетентности муниципальных служащих обеспечивается за счет реализации комплекса мероприятий, направленных на внедрение новых механизмов кадровой работы. Совершенствуются методики отбора кандидатов в кадровый резерв. Обязательными стали процедуры анкетирования, тестирования, выполнения специальных конкурсных заданий. Применяются формы компьютерного тестового контроля знаний. Состав кадрового резерва формируется с учетом выявленной потребности.

Вместе с тем, нерешенной остается проблема дефицита квалифицированных кадров, обладающих современными знаниями и навыками в области управления поселением.

В современных условиях требования, предъявляемые к муниципальной службе со стороны общества, постоянно повышаются: она должна быть более эффективной, открытой, конкурентоспособной. Необходимо на регулярной основе проводить краткосрочные программы (тренинги, мастер-классы, деловые игры), направленные на развитие управленческих, коммуникативных компетенций, компетенций эффективного управления конфликтами, навыков публичных выступлений и др.

Реализация Программы позволит внедрить в области муниципальной службы и в дальнейшем развивать новые принципы кадровой политики, современные информационные и управленческие технологии, повысить эффективность и результативность муниципальной службы.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит создать все необходимые условия для социально-экономического развития Краснолучского сельского поселения, выработать предпосылки для развития экономического потенциала, сформировать положительный инвестиционный климат, привлекательный социальный имидж Краснолучского сельского поселения.

Основными рисками, связанными с реализацией муниципальной программы являются:

недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий Администрации Краснолучского сельского поселения;

отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий Администрации Краснолучского сельского поселения;

наличие коррупционных факторов;

риски, связанные с возможными кризисными явлениями в экономике поселения.

Оценка данных рисков – риски низкие.

Для снижения рисков необходимо осуществление запланированных основных мероприятий подпрограммы.