ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Краснолучского сельского поселения

«Развитие культуры»

за 2020 год.

01.03.2021г.

Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения  «Развитие культуры»  утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения  № 155 от 02.11.2018 г« Об утверждении муниципальной программы  поселения «Развитие культуры» Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

За 2020 год муниципальная программа поселения «Развитие культуры » (далее  - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по следующим направлениям:

- 1. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения.

Достижение этой цели в рамках Программы помогло решению следующих задач:

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг         предоставляемых в сфере культуры;

развитие культурно – досугового учреждения как центра общения;

Расходы на  обеспечение разнообразия и доступности      культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения   муниципальным  учреждением культуры Краснолучского сельского поселения «Краснолучский сельский Дом культуры» (далее МУК «Краснолучский СДК») при оказании муниципальной услуги по организации культурно - досуговых мероприятий  позволили достичь за 2020 год следующих результатов:

количество проведенных мероприятий 1390

охват населения в культурно - досуговых мероприятиях 194930 человек.

Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краснолучский СДК»  при оказании муниципальной услуги по созданию и организации работы любительских коллективов народного художественного творчества позволили достичь за 2020 год следующих результатов:

увеличение количества участников до 1503 человек;

количество клубных формирований 83.

2. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.

3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальными учреждениями культуры Краснолучского сельского поселения в части расчетно-нормативных и расчетных затрат.

.

В 2020 году  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципального учреждения культуры Краснолучского сельского поселения «Краснолучский сельский Дом культуры» предусмотрено 5303,1 тыс. рублей. За 2020 год освоено 5303,1 тыс. рублей,  исполнение составило 100 процентов.

На создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы "Доступная среда" в МУК "Краснолучский сельский Дом культуры" в рамках подпрограммы "Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры " муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района "Развитие культуры "  было направлено 1235,0 тыс. рублей, в том числе

- средства местного бюджета – 91,9 тыс. руб.;

-средства областного бюджета – 1143,3 тыс. руб.

Фактически исполнено 1224,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета – 91,9 тыс. руб.;

-средства областного бюджета – 1133,0 тыс. руб.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов в объемах,  предусмотренных Программой.

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 2020 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры»

отчетный период  2020 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно- досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5303,1 | 5303,1 |  | 1856,9 |
| 1.2 | - Субсидия на софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | Выполнение Указов Президента РФ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  | - |
| 1.3 | - Обновление материально-технической базы Муниципального учреждения культуры Краснолучского сельского поселения "Краснолучский СДК" | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов, Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | Расширение возможности для духовного развития жителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  | - |
| 1.4 | - Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов, Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | Сохранение объектов культурного наследия (памятников, мемориалов) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы Исполнение постановлений Администрации Краснолучского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», « Об утверждении плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов, Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | Утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры. Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  | - |
| 2 | II. Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов, Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | Мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1235,2 | 1224,9 |  | 1224,9 |
|  | Контрольное событие программы Заключение и исполнение МК по созданию архитектурной доступности МГН в рамках реализации государственной программы "Доступная среда" в МУК "Краснолучский сельский Дом культуры" | Заместитель Главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов, Директор МУК «Краснолучский СДК» Клименко Л.А. | Утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры. Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельности учреждениями культуры | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - |  | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | Х | 6538,2 | 6538,2 |  | 3081,8 |

--------------------------------<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом

Глава Администрации Краснолучского сельского поселения                                                        А.Э.Девальд

Ответственный исполнитель                                                                                                             Д.П.Евтухов