ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

«Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы»

за 2020 год.

01.03.2021г.

Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения  «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы»   утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения  № 154 от 02.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы» Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы»

На реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы» (далее – Программа) составляют средства из местного бюджета.  Местный бюджет, всего 4510,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2020 год составило 4510,2 тыс. рублей

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

За 2020 год выполнены следующие мероприятия и освоены бюджетные средства в сумме 4510,2 тыс. руб., предусмотренные Программой.

Основные цели Программы:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Краснолучском сельском поселении;

- совершенствование муниципального управления в Краснолучском сельском поселении и муниципальной службы Краснолучского сельского поселения (далее  муниципальная служба);

Основные задачи программы:

- Стимулирование к наращиванию собственного социально-экономического потенциала и развития муниципальной службы;

- повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Краснолучского сельского поселения;

- повышение привлекательности муниципальной службы

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 2020 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие муниципального управления и  муниципальной   службы»    отчетный период 2020 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Наращивание собственного экономического потенциала | Ведущий специалист по правовой работе |  | улучшение социально-экономического положения Краснолучского сельского поселения. | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.2 | Стимулирование развития территориального общественного самоуправления в Краснолучском сельском поселении | Ведущий специалист по правовой работе |  | повышение активности и инициативности жителей Краснолучского сельского поселения. Вовлечение населения в решение вопросов местного значения. | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.3 | Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы | Ведущий специалист по правовой работе |  | Своевременное приведение нормативно-правовой базы по вопросам осуществления кадровой работы в соответствие с изменениями в федеральном, областном законодательстве, организационно-кадровыми изменениями в органах местного самоуправления Краснолучского сельского поселения; | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.4 | Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Краснолучском сельском поселении | Ведущий специалист по правовой работе |  | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовой работе |  | стабилизация численности муниципальных служащих, сдерживание ее неконтролируемого роста, предотвращение политического кризиса | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.6 | Проведение комплексной оценки профессиональной компетенции, дополнительное профессиональное образование, муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности | Ведущий специалист по правовой работе |  | формирование и подготовка резерва управленческих кадров Краснолучского сельского поселения | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.7 | Участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Ведущий специалист по правовой работе |  | выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.8 | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Краснолучском сельском поселении | Ведущий специалист по правовой работе |  | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Краснолучском сельском поселении | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.9 | Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Ведущий специалист по правовой работе |  | внедрение в органах местного самоуправления Краснолучского сельского поселения новых принципов кадровой работы, способствующих формированию кадрового состава для замещения должностей муниципальной службы; привлечение на муниципальную службу молодых специалистов | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.10 | Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Ведущий специалист по правовой работе |  | формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.11 | Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Ведущий специалист по правовой работе |  | повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.12 | Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих | Ведущий специалист по правовой работе |  | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Утверждение решение Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Краснолучском сельском поселении Октябрьского района» | Ведущий специалист по правовой работе |  | Эффективность деятельности муниципальных служащих | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | - | - |  | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Краснолучского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации самоуправления Краснолучского сельского поселения |  | Ведущий специалист по правовой работе | Повышение уровня заинтересованности муниципальных служащих в результате своей деятельности; формирование стабильного слаженно взаимодействующего кадрового состава Администрации Краснолучского сельского поселения |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4019,1 |  | 4019,1 |  | - |
| 2.2 | Расходы на обеспечение функций Администрации Краснолучского сельского поселения |  | Начальник финансово-экономической службы Е.Н.Балло Ведущий специалист по правовой работе | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения; удовлетворенность муниципальных служащих условиями прохождения муниципальной службы |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 480,7 |  | 480,7 |  | 477,2 |
| 2.3 | Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» |  | Начальник финансово-экономической службы Е.Н.Балло Ведущий специалист по правовой работе | Благоприятные условия для развитие и функционирования муниципального управления, муниципальной службы в Краснолучском сельском поселении |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - |  | - |  | - |
| 2.4 | Расходы на официальную публикацию нормативно-правовых актов Краснолучского сельского поселения в газете «Сельский Вестник» |  | Начальник финансово-экономической службы Е.Н.Балло | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,4 |  | 10,4 |  | 10,4 |
| 2.5 | Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Краснолучского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Администрации Краснолучского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.krasnoluchskoe.ru/) |  | Ведущий специалист по правовой работе | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов; повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Краснолучского сельского поселения |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - |  | - |  | - |
|  | Контрольное событие программы Внесение в Собрание депутатов Краснолучского сельского поселения проекта решения «О бюджете Краснолучского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |  | Начальник финансово-экономической службы Е.Н.Балло Ведущий специалист по правовой работе | Своевременное внесение проекта решения в Собрание депутатов «О бюджете Краснолучского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - |  | - |  | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Начальник финансово-экономической службы Е.Н.Балло Ведущий специалист по правовой работе | Повышение эффективности деятельности Администрации Краснолучского сельского поселения; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим; повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Краснолучского сельского поселения; повышение привлекательности муниципальной службы. |  | X | Х | 4510,2 |  | 4510,2 |  | 487,6 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Краснолучского сельского поселения                                                           А.Э.Девальд

Ответственный исполнитель                                                                                                                  Е.Н.Балло